## Plan1
Plano de ações MandaBrain
Ações | Responsável | Custo estimado | Período
|  |  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Registro da marca | Isabella | 1500 | Período Janeiro: 1500
Hospedagem do site | Guilherme | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Compra da palavra: faculdade | João Vitor | 1500 | Período Janeiro: 500; Período Fevereiro: 500; Período Dezembro: 500
Compra da palavra: vestibular | Gabriel | 1500 | Período Outubro: 500; Período Novembro: 500; Período Dezembro: 500
Compra da palavra: bolsa de estudo | Isabella | 1000 | Período Janeiro: 500; Período Fevereiro: 500
Gestão de mídias sociais | Amanda | 60000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
E-mail marketing | Matheus Juvenal | 1800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Marketing Direto: materiais de apoio, agendas, materiais escolares | João Vitor | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Sazonalidade | Matheus Juvenal | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Inbound: e-books, infográficos e guias | Gabriel | 9600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
| Total: | 79900 | 8700 | 7200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6700 | 6700 | 7200